## 新資材承諾願
[8 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
監督員 |  |  |  | ○○○○ | 様
岩見沢市×条▽丁目□番○号
○○▽▽株式会社
[6 empty] | 代表取締役社長 |  |  |  |  | ○○○○
工 事 資 材 使 用 承 諾 願 | [6 empty] | （ |  | 第 | ○ |  | 回 | ）
工事番号
工事名
上記の工事について、別紙工事使用材料表のとおり資材を使用したく、関係書類を添えて
提出しますのでご承諾お願いします。
承 諾 書 | [7 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
別紙資材の使用を承諾する。
[7 empty] | 監督員 |  |  | ○○○○

## 新使用材料表
工 事 使 用 材 料 表
名 称 | 形 状 規 格 | 製造会社名 | 納入業者 | JWWA 規格 | 備 考

## 休日作業届
[6 empty] | 主任監督員 | 監督員
令和 年 月 日
休 日（夜 間）作 業 届
| 監督員 | 〇〇〇〇 | 様
工 事 名
|  |  |  | 受 注 者 | 〇〇▽▽株式会社
|  |  |  | 現場代理人 | 〇 〇 〇 〇
下記の日に休日（夜間）作業を行うため、届け出いたします。
| 日 時 |  | 作 業 内 容 |  |  | 理 由
令和 年 月 日
緊急時の連絡体制
|  | 現 場 | 現場代理人 |  | 携帯電話
|  |  | 〇〇 〇〇 |  | 会社
|  | 会 社 | 休日出勤者 |  | 携帯電話
|  |  | 〇〇 〇〇 |  | 会社
特記事項
注）官公庁の休日又は夜間に現道上の工事又は工事監督員が把握していない作業を行う場合、
事前に工事監督員に提出すること。
Ｈ－７

## 新資材一覧
搬 入 資 材 一 覧 表
工事名
受注者名 | [6 empty] | 現場代理人 |  | ○○○○
資 材 名 | 規 格 | 単 | 設計数量 |  |  | 搬入数量 |  | 使用数量 |  | 差引数量 | 実数比較率 | 摘 要
|  | 位 | 実数(a) | 割増係数 | 割増数(b) | (c) |  | (d) |  | (d)-(b) | (d)/(b)×100

## 高さ
高さ（管中心高）or 土被り 出来形測定表
[6 empty] | 測定者 | ○○○○
工種 | 管布設工
測 点 |  | 管 中 心 高 or 土 被 り | [5 empty] | 備 考
|  | 設計値(m) | 測定値(m) | 差(m) | 規格値(m)
記事
１）測定位置は、起終点と途中仕切弁及び４０ｍごととする。
２）社内規格値を設定している場合は備考欄に記入すること。

## 高さ図
高さ（管中心高）or 土被り 出来形管理図表
工 種 |  | 管布設工（開削） | 測定者
測
点
左
差
設
計 | ＋
値
と
の
－
差
(㎝)
右
差
１）路線ごとに作成する。
２）設計値との差の線は赤色、規格値の線を青色で書き入れること。
３）社内規格値を設定している場合は、社内規格値の線を緑色で書き入れること。
０

## 厚さ（深さ）
|  | 土 工 |  |  | 深 さ |  |  |  | 出来形測定表
[8 empty] | 測定者 |  | ○○○○
工種 | 土 工
測 点 |  |  | 厚 さ ・ 深 さ | [7 empty] | 備 考
|  |  | 設計値(m) | 測定値(m) |  | 差(m) | 規格値(m)
記事
１）測定位置は、起終点と第４章 施工管理基準の測定基準による。
２）工種を記入する。
３）社内規格値を設定している場合は備考欄に記入すること。
土工or路盤or舗装
Note on H1: リストから選ぶ

## 幅
|  | 土 工 |  |  | 幅 |  |  |  | 出来形測定表
[8 empty] | 測定者 |  | ○○○○
工種 | 土 工
測 点 |  |  | 幅 | [7 empty] | 備 考
|  |  | 設計値(m) | 測定値(m) |  | 差(m) | 規格値(m)
記事
１）測定位置は、起終点と４０ｍごととする。
２）工種を記入する。
３）社内規格値を設定している場合は備考欄に記入すること。
土工or路盤or舗装
Note on H1: リストから選ぶ

## 中心線（蛇行ズレ）
中心線の蛇行（ズレ） 出来形測定表
[6 empty] | 測定者 | ○○○○
工種 | 管布設工
測 点 |  | 中 心 線 の ズ レ | [5 empty] | 備 考
|  | 設計値(m) | 測定値(m) | 差(m) | 規格値(m)
記事
１）測定位置は、起終点と途中仕切弁及び４０ｍごととする。
２）社内規格値を設定している場合は備考欄に記入すること。

## 中心線図
中心線の蛇行（ズレ） 出来形管理図表
工 種 |  | 管布設工（開削） | 測定者
測
点
左
ズレ値
中
＋
心
線
ズ
－
レ
(㎝)
右
ズレ値
１）路線ごとに作成する。
２）設計値との差の線は赤色、規格値の線を青色で書き入れること。
３）社内規格値を設定している場合は、社内規格値の線を緑色で書き入れること。
０

## 新社内検査
工 事 社 内 検 査 実 施 結 果 報 告 書
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
岩見沢市長 | □ □ □ □ |  | 様
○○▽▽株式会社
工 事 名 | ○○○○○○線配水管布設工事 | [6 empty] | 受注者 | 代表取締役社長 |  |  | ○○○○
上記工事の社内検査を実施しましたので、その結果について下記の通り報告します。 | [7 empty] | 検査員 | 専務取締役 |  |  | △△△△
検査月日 |  | 検査員職氏名 |  | 工種 | 設計数値 | 検査数値 | 検査箇所 | 検査方法 |  | 検査内容 |  | 検 査 結 果

## 新社内検査 (記載例)
工 事 社 内 検 査 実 施 結 果 報 告 書
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
岩見沢市長 | □ □ □ □ |  | 様
○○▽▽株式会社
工 事 名 | ○○○○○○線配水管布設工事 | [6 empty] | 受注者 | 代表取締役社長 |  |  | ○○○○
上記工事の社内検査を実施しましたので、その結果について下記の通り報告します。 | [7 empty] | 検査員 | 専務取締役 |  |  | △△△△
検査月日 |  | 検査員職氏名 |  | 工種 | 設計数値 | 検査数値 | 検査箇所 | 検査方法 |  | 検査内容 |  | 検 査 結 果
○月×日 |  | 専務取締役 △△△△ |  | 仕切弁設置工 | H=13.25 | H=13.27 | SP= 85.2 | レベル測定 |  | 仕切弁高測定 |  | 良
|  | 〃 |  | 管布設工 | H=13.40 | H=13.41 | SP=100.0 | レベル測定 |  | 管布設高測定 |  | 良
|  | 〃 |  | 土工 | W=0.70 | W=0.75 | SP=100.0 | 巻尺測定 |  | 掘削幅確認 |  | 良
|  | 〃 |  | 管布設工 | W=1.50 | W=1.52 | SP=100.0 | 巻尺測定 |  | 管布設位置確認 |  | 良（丁張より確認）
|  | 〃 |  | 管布設工 | 6.0 kN-㎝ | 6.1 kN-㎝ | SP=105.6 | ﾄﾙｸｹﾞｰｼﾞﾚﾝﾁ |  | ﾄﾙｸ確認 |  | 良
○月△日 |  | 専務取締役 △△△△ |  | 仕切弁設置工 | H=13.80 | H=13.80 | SP=125.0 | レベル測定 |  | 仕切弁高測定 |  | 良
|  | 〃 |  | 仕切弁設置工 | H=1.20 | H=1.22 | SP=125.0 | スタッフ測定 |  | 仕切弁深高測定 |  | 良
|  | 〃 |  | 舗装工 | W=1.20 | W=1.20 | SP=100.0 | 巻尺測定 |  | 舗装幅確認 |  | 良
|  | 〃 |  | 竣工書類 | [7 empty] | 良

## 新監督員検査
工 事 監 督 員 検 査 実 施 結 果 報 告 書
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
工 事 名 | ○○○○○○線配水管布設工事
[8 empty] | 監督員 |  | ○○○○
検査月日 |  | 工種 | 設計数値 | 検査数値 | 検査箇所 | 検査方法 | 検査内容 |  | 検査結果（指示事項）等

## 新監督員検査 (記載例)
工 事 監 督 員 検 査 実 施 結 果 報 告 書
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
工 事 名 | ○○○○○○線配水管布設工事
[8 empty] | 監督員 |  | ○○○○
検査月日 |  | 工種 | 設計数値 | 検査数値 | 検査箇所 | 検査方法 | 検査内容 |  | 検査結果（指示事項）等
○月×日 |  | 丁張検査 | H=13.40 | H=13.41 | SP=100.0 | レベル測定 | 管布設高測定
|  | 〃 | Ｌ=20.00 | Ｌ=20.00 | SP=100.0 | レベル測定 | 管布設高測定
|  | 丁張検査 | － | － | SP=0.0～100.0 | 目視 | 丁張とおり確認
|  | 資材検収 | － | － | － | 目視 | 管体及び寸法確認
|  | 管布設工 | H=13.34 | H=13.34 | SP=80.0 | レベル測定 | 管布設高測定
○月△日 |  | 土工 | W=0.70 | W=0.75 | SP=80.0 | 巻尺測定 | 掘削幅確認
|  | 不断水分岐工 | Ｐ>0.70MPa | 0.74MPa | － | 目視 | 水圧確認
|  | 通水水圧試験工 | Ｐ>0.70MPa | 0.75MPa | － | 目視 | 水圧確認
|  | 水質試験工(残留塩素) | 0.1mg/ℓ以上 | 0.4mg/ℓ | － | 残留塩素計測定 | 水質確認
|  | 水質試験工(味) | 異常でないこと | 異常なし | － | 飲水 | 水質確認
|  | 水質試験工(臭い) | 異常でないこと | 異常なし | － | 臭覚 | 水質確認
|  | 水質試験工(色) | 異常でないこと | 異常なし | － | 目視 | 水質確認
|  | 水質試験工(濁り) | 異常でないこと | 異常なし | － | 目視 | 水質確認
出来形測定
書類検査

## 協議簿
様式７
工 事 施 工 協 議 簿
［ | 指示 | ・ | 承諾 |  | ・ | 協議 |  | ・ | 確認 | ］
工事名 | [15 empty] | 工 事 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員
署 名
受注者
[16 empty] | 役職名 |  | 現場 代理人 |  | 主任 技術者等
協議年月日 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 署 名
記 載 者 |  |  |  | 内 容
協 議 事 項
合 意 事 項
工事内容の変更対象と □ しない
□ する。ただし、詳細については、別途指示する。
協議簿最終取交し日 | [6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 協議簿通し番号 |  | №

## 段階確認願
令和 年 月 日
| 主任監督員 |  | 様
（受注者名）
現場代理人
段 階 確 認 願 （第 回）
下記について、段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
| 工事名 |  |  |  | 実施希望日 |  | 令和 年 月 日
| 工 種 | 細目等 | 品質規格 | 区 域 等 |  | 数量等 |  | 呼称 | 備考
上記の段階確認について、以下のとおり実施します。
|  |  |  | 主任監督員 | [5 empty] | ㊞
| 実施日時 | 令和 年 月 日 時 分から |  |  | 実施者名
| 実施場所 | □工事現場、□製作工場、□（実施場所）
| 実施方法 | □臨 場、□机 上
| 必要書類 | □設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等 □施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）
特記事項
令和 年 月 日 の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて
□いる。 □いない。 □詳細については、別途指示する。
令和 年 月 日
|  |  |  | 主任監督員 | [5 empty] | ㊞
（主 旨）
本様式は、受注者が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。
（作成上の注意）
該当する□内にレを記入すること。
- 18 -
段階確認の内容
枠内印字NG
印字NG
主任監督員名を
記載すること
主任監督員名を
記載すること
主任監督員名を
記載すること

## 球体落下
球 体 落 下 試 験 表
工事名 | ○○○○○○線配水管布設工事
試験年月日 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  |  | 測定者 | ○○○○
|  |  | 測 定 値 | [11 empty] | ６回の計 |  | Ｄ値(cm)
|  | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 上段：平均値 下段：規格値
測点、箇所
１）試験日別に作成する。
２）平均値は上下２回ずつを削除し計算する。
データシート添付

## 産廃集計表
建設副産物処理集計表
No.
工事名
受注者名 |  |  |  |  | 現場代理人
（単位 ｔ）
搬出月日 | 建設副産物の種類 |  | 搬出数量 |  |  | 累計数量
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建設副産物の種類 |  | 設計数量 | 搬出数量合計 |  | 最終処分業者
収集・運搬業者名

## 残土集計表
残土処理集計表
No.
工事名
受注者名 |  |  |  | 現場代理人
（単位 m3）
搬出月日 | 運搬車の種類 |  | 搬出数量 |  | 累計数量
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 設計数量 | 搬出数量合計 | 残土搬入場所
残 土

## 交通誘導警備員集計表
交通誘導警備員稼働集計表
№
工事名
受注者名 | [7 empty] | 現場代理人
稼働月日 | 作 業 工 種 |  | 交通誘導警備員Ａ | [5 empty] | 交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 稼働人員 |  | 稼働時間 | 累計時間 |  |  | 稼働人員 | 稼働時間 | 累計時間
|  |  | （人） |  | （ｈ） | （ｈ） |  |  | （人） | （ｈ） | （ｈ）
|  | 稼働時間（ｈ） |  | 設計人数（人） |  |  | 稼働人数（人） |  |  | 設計人数－稼働人数
|  | ① |  | ② |  |  | ③＝①÷８ |  |  | ②－③
交通誘導警備員Ａ
交通誘導警備員Ｂ
合 計

## 土地
土 地 所 有 者 一 覧 表
工事番号 ○○○○
令和 年度 ○○○○○線配水管布設工事 |  |  |  | ××××××株式会社
監 督 員 ○○○○ |  |  | 現場代理人 ○○○○
所有地番 | 所有者 | 現住所

## 位置､地番
様式１４
位 置 図
縮尺1:1,000
様式１５
地 番 図
縮尺1:1,000
○
条
西
※
※
丁
目
○
条
西
☆
☆
丁
目
◎
条
西
※
※
丁
目
◎
条
西
☆
☆
丁
目
工事施工区間

## 境界１
用 地 境 界 杭 施 工 前 確 認 書
工 事 名 ： ○○○○○線配水管布設工事
土地の標示 ： 岩見沢市☆条西☆☆丁目☆番地☆
工事施工者 ××××××株式会社
代表取締役 ××× ××× 印
上記の土地とその土地に接する市道敷地との境界杭の有無（境界杭が有る場合は、
工事施工前の現況の位置）について、ご確認願います。
略 図・現 況 写 真
１－１ |  | ２－１ | ２－２
○○○○○線
境界杭の有無について、確認しました。
令和□□年□□月□□日
| 土地所有者 | 岩見沢市△△条△△丁目△番△号
△△△ △△△
デジタルカメラで撮影し、
画像はカラーでプリントすること。
境界杭が現地に
無い場合：○
有る場合：●
署名が自筆の場合は押印不要

## 境界２
用 地 境 界 杭 施 工 後 確 認 書
工 事 名 ： ○○○○○線配水管布設工事
土地の標示 ： 岩見沢市☆条西☆☆丁目☆番地☆
工事施工者 ××××××株式会社
代表取締役 ××× ××× 印
上記の土地とその土地に接する市道敷地との境界杭について、工事施工後の状況を
ご報告いたします。
略 図・現 況 写 真
１－１ |  | ２－１ | ２－２
○○○○○線
デジタルカメラで撮影し、
画像はカラーでプリントすること。
境界杭が現地に
無い場合：○
有る場合：●

## 仕切弁座標
仕 切 弁 位 置 調 書
工事番号
工 事 名
仕切弁位置 | X座標 | Y座標 | 仕切弁蓋上高 | 仕切弁天じん高 | 管中心高 | 弁機能
[6 empty] | 弁種類 | ※弁機能は、『本管・排泥・消火栓・連絡』を記載すること。
※弁種類は、ソフトシール弁は『S』、 バタフライ弁は『B』と記載すること。
※位置図及び座標成果（世界測地系）を添付すること。
※弁機能は、『本管・排泥・消火栓・連絡・取出し』を記載すること。
※弁種類は、ソフトシール弁は『S』、 バタフライ弁は『B』と記載すること。
Note on G8: リストから選択
Note on G9: リストから選択

## 配水管技能者等届
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
監督員 |  |  | ○○○○ |  | 様
岩見沢市×条▽丁目□番○号
○○▽▽株式会社
[9 empty] | 代表取締役社長 |  |  | ○○○○
配 水 管 技 能 者 等 届
| １ | 工事名
本工事は、下記資格者をもって施工いたします。
| ２ | 氏 名 |  | ○○○○ |  | 所属会社名
|  | 生年月日 |  | 大正・昭和・平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 才
□ ＪＷＷＡ配水管技能者名簿登録 （一般・耐震継手（φ４５０以下））
【 】
□ 〃 大口径（φ５００以上）
【 】
□ 配ポリ配管施工講習受講修了 ＥＦ継手類・サドル、鋳鉄サドル付分水栓
|  | 離脱防止型継輪 | [7 empty] | 【 】
|  | □ 配管技能士 （一級・二級） | [7 empty] | 【 】
|  | □ 配水管施工技能者 | [7 empty] | 【 】
|  | □ 配管技工（一級） | [7 empty] | 【 】
|  | □ 給水装置工事配管技能者 | [7 empty] | 【 】
※該当資格にチェックをつけ、その資格の認定書等写しを添付すること。
※【 】内には認定番号・登録番号等を記入すること。

## 計画工程表
計 画 工 程 表 | [24 empty] | 受 注 者 | 株式会社○○○○○
[11 empty] | 工 期 |  |  | 着 手 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  |  | 主任技術者 | ○○○○
工 事 名 | ○○○○○線配水管布設工事 | [12 empty] | 完 成 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  |  | 現場代理人 | ○○○○
工 種 |  | 種 別 |  | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 構 成 比 |  | 工 期 | [19 empty] | 備 考
[9 empty] | ５ 月 |  |  | ６ 月 |  |  |  | ７ 月 |  |  |  |  | ８ 月 |  | ９ 月 |  |  |  | １０ 月
[9 empty] | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |  |  | 10 | 20
準備工 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1
仮設工 |  | 試掘工 |  |  | 箇所 | 3 | 3
管路土工 |  | 掘削工 |  | 0.28m3 BH | m3 | 63 | 20
|  | 埋戻工 |  | 砂質系購入土 | m3 | 31 | 10
管布設工 |  | 配水管布設工 |  | HPPEφ50 | m | 100 | 20
|  | 給水管切替 |  | PPφ20 | m | 30 | 10
付帯工 |  | 舗装切断 |  |  | m | 400 | 5
|  | 舗装取壊工 |  | t=8㎝ | ㎡ | 50 | 5
|  | 車道路盤工 |  | t=55㎝ | ㎡ | 50 | 10
|  | 芝張工 |  |  | ㎡ | 10 | 5
|  | 舗装復旧工 |  | t=8㎝ | ㎡ | 40 | 10
跡片付 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1
段 階 確 認 | [11 empty] | 11日(丁張検査・資材検収) 18日(不断水分岐工) |  |  |  | 18日(水圧試験) 19日(水質検査)
社 内 検 査 | [11 empty] | 10日(丁張検査・資材検収) 19日(土工・管布設工) |  |  |  | 2日(土工・管布設工) 18日(水圧試験) |  |  |  |  | 2日(芝張工・舗装復旧工) 10日(成果書類検査)
[8 empty] | 100 | ５ 月 |  |  | ６ 月 |  |  |  | ７ 月 |  |  |  |  | ８ 月 |  | ９ 月 |  |  |  | １０ 月 |  | 100
|  |  | （黒）計画工程 （上段） |  |  |  |  | 90 | [20 empty] | 90
[8 empty] | 80 | [20 empty] | 80
|  |  | （赤）実施工程 （下段） |  |  |  |  | 70 | [20 empty] | 70
[8 empty] | 60 | [20 empty] | 60
|  |  | （黒）計画出来高 |  |  |  |  | 50 | [20 empty] | 50
[8 empty] | 40 | [20 empty] | 40
|  |  | （赤）実施出来高 |  |  |  |  | 30 | [20 empty] | 30
[8 empty] | 20 | [20 empty] | 20
|  |  | 工期範囲 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 10
[8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
40.0
96.0
100.0
100.0
99.0
48.0

## 労務計画
●労務計画
| 職 種 |  | 単 位 |  | ○月 | ○月 |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 |  | 備 考
| ○○工 |  | 延人数 |  | 5 | 50 |  | 50 |  | 25 |  | 10
[5 empty] | 5 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 5
| ○○工 |  | 〃 |  | 10 | 100 |  | 100 |  | 50 |  | 20
[5 empty] | 10 | 100 |  | 100 |  | 25 |  | 10
| ○○員 |  | 〃 |  | 5 | 50 |  | 50 |  | 25 |  | 10 |  | 5
[5 empty] | 5 | 50 |  | 50 |  | 25 |  | 5 |  | 5
| ○○員 |  | 〃 |  | 5 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 5 |  | 5
[5 empty] | 5 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 5 |  | 5
●機械使用計画
| 機械名 | 制作会社 型 式 |  | 規 格 |  | 台数 | 搬入及び使用時期 | [9 empty] | 備 考
[7 empty] | ○月 |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 | ○月 | ○月
| ﾊﾞｯｸﾎｳ | ○○ ★★-▲■ |  | 0.28m3 |  | 2 | [10 empty] | 排対 ○
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ | ○○ ★★-▲■ |  | 21t |  | 1 | [10 empty] | 排対 ○
| ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ | ○○ ★★-▲■ |  | 8～20t |  | 1 | [10 empty] | 排対 ○

## 仕切弁設置高図
| ●●●●線配水管布設工事 | [7 empty] | № | 1
ＳＰ＝ | 0 |  | φ50㎜ |  |  | バタフライ弁
[11 empty] | φ50㎜ | ソフトシール仕切弁
[11 empty] | φ75㎜ | ライトルク仕切弁
[7 empty] | 設計地盤高 | H= | 0 |  | φ100㎜ | バタフライ弁
[11 empty] | φ150㎜ | 埋設用仕切弁
設計内蓋高 H = 0.00 | [6 empty] | 実測地盤高 | H= | 0 |  | φ200㎜
φ250㎜
実測内蓋高 H = 0.00 | [6 empty] | 設計弁筐高 | H= | -0.01 |  | φ300㎜
|  | スライド式 H=300～320 | [8 empty] | φ350㎜
[7 empty] | 実測弁筐高 | H= | 0 |  | φ400㎜
φ450㎜
|  |  | タフコン台 | [7 empty] | φ500㎜
|  |  | 基礎切込砂利 | [7 empty] | φ600㎜
0
0
0
0
[7 empty] | 設計仕切弁ｷｬｯﾌﾟ高 | H= | 0
| 塩ビ管VU150 | [5 empty] | 実測仕切弁ｷｬｯﾌﾟ高 | H= | 0
VU150ソケット
0
[7 empty] | 設計管中心高 | H= | 0
[7 empty] | 実測管中心高 | H= | 0
測定写真
| 写真 |  |  |  |  | 写真
Note on Q1: 仕切弁の番号を入力すること

## 台帳様式
給水装置新設 | [35 empty] | 様式２３
工事台帳
排水設備新設 | [23 empty] | 区割番号 | [6 empty] | 下水道 |  |  |  | 工 事 場 所 見 取 図
公示年度
岩見沢市長 松 野 哲 様
令和 年 月 日
| 施工年度 |  |  |  |  | ： | 令和○○年度
| 工事番号 |  |  |  |  | ： | ８５９９号
| 工事名 |  |  |  |  | ： | ○○線配水管布設工事
配水系統 |  |  |  |  | 第１(低区）配水池 | [7 empty] | 受付年月日 | [13 empty] | 受付番号
水道番号 |  |  |  |  | 11223344 | [14 empty] | 給水方法
及使用者 設置場所 |  | 住所 |  |  |  | 春日町２５丁目２６－３ | [13 empty] | 種別
|  | 氏名 |  |  |  | 高橋 太郎 | [13 empty] | 用途
印
[20 empty] | 口径 |  |  | φ |  |  | メーカー |  |  |  | 器番
所有者 |  | 住所 |  |  |  | 同上
[20 empty] | コード長 | [6 empty] | 業者番号
|  | 氏名 |  |  |  | 同上（違う場合は監督員と協議）
[18 empty] | 印 |  | 取付年月日 | [6 empty] | 有効年月
上記申請者に手続きを行わせることを承諾します。
|  |  | 令和 年 月 日 | [11 empty] | 氏名 | [13 empty] | 印
メーター 取付位置 |  |  |  | 前 |  |  |  | ｍ | 左 | ｍ |  | 取付 |  |  |  | 上 |  |  |  |  | ㎥ | 検定時 |  | 上 |  |  | ㎥ | 現況水圧 |  |  |  |  | 残留塩素
|  |  |  | 後 |  |  |  | ｍ | 右 | ｍ |  | 指針 |  |  |  | 下 |  |  |  |  | ㎥ | 指針 |  | 下 |  |  | ㎥
[32 empty] | Mpa |  | mg/l
施工業者名 |  |  |  | ㈱高橋水道設備 | [14 empty] | 開栓 | [5 empty] | 閉栓 | [5 empty] | 公共下水道
印
[19 empty] | 着手年月日 | [7 empty] | 完成年月日
（給）現場代理人 | [5 empty] | 高橋 次郎 | [7 empty] | 印 |  |  |  |  | 水道検定 | [14 empty] | 印
（排）責任技術者 | [16 empty] | 印 |  | 下水道検定 | [14 empty] | 印
※ 技能者とは、水道法施行規則第３６条第２項に規定する技能を有する者をいう。
※裏面に施工した給水の分水位置、管径等が明確にわかるように、受信器・仕切弁・雨水桝・雨水人孔・汚水人孔等からのオフセットを記載した平面図及び配管図等を記載すること。
※既設給水管との接続位置を明確に記載すること（境界から民地側0.5ｍ、境界から道路側0.8ｍ等）
・方位を入れること
・工事場所は赤書きすること
Note on BU12: 入力不要
Note on BU37: 工事完成日を入力
Note on P69: 配水池を入力
Note on CJ146: 水圧試験時の自然圧を入力
Note on CY146: 段階確認時の残塩を入力
Note on BM158: 作業日を入力
Note on CS158: 作業日を入力

## 仕切弁台帳 (原本)
仕 切 弁 台 帳 |  |  |  |  | 様式２４－1
設 置 場 所
設置年月
弁番号
| 弁口径 | ㎜ | ㎜ | ㎜ |  | ㎜ | ㎜
| キャップ深 | m | m | m |  | m | m
| 管中心深 | m | m | m |  | m | m
開閉の状態
弁機能
弁種類
施工年度
工事番号
工 事 名
図面対象番号
|  |  | ― |  | ―
仕切弁位置 弁番号 Ｘ座標 Ｙ座標
Note on AG7: 数字を入力
Note on AG8: 数字を入力
Note on AG17: リストから選択
Note on AG19: リストから選択
Note on AG21: リストから選択

## 変更計画書履歴
変更施工計画書表紙（兼 変更・追加履歴）
| 主任監督員 |  |  | 監督員
[7 empty] | 受 注 者 | ○○建設株式会社
[7 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
工事番号 |  |  | ○○○○
工 事 名 |  |  | ○○線配水管布設工事
| № | 提出年月日 |  |  | 主な事由 | 変更・追加対象の項目
| 1 | 2020.5.10 |  |  | 当初
| 2 | 2020.5.30 |  |  | 下請業者決定 | 現場組織表、指定機械、主要資材
| 3 | 2020.6.1 |  |  | 進捗状況報告 | 計画工程表
| 4 | 2020.6.10 |  |  | 第１回設計変更 | 工事概要、計画工程表、施工方法、施工管理計画
| 5 | 2020.6.20 |  |  | 下請工期変更 | 現場組織表
| 6 | 2020.7.1 |  |  | 進捗状況報告 | 計画工程表
| 7 | 2020.7.20 |  |  | 第２回設計変更 | 工事概要、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
8
9
10
11
12
本様式は、施工計画の内容に変更があった際の、変更施工計画書の表紙に当たるものである。本様式に変更・追加分の施工計画書を添付し、提出すること。
当初提出した施工計画書を№１とし、それ以降、変更や追加があった順に整理する。今回提出する部分を赤色で着色する。
綴り方は、前回提出した施工計画書の上に積み上げる形で整理する。（当初施工計画書に挟み込まない。）
施工計画書の変更・追加が発生した主な理由を簡潔に記載する。
変更・追加した書類が分類される施工計画書の項目を記載する。

## 立会願
立会願
令和 年 月 日
| （主任監督員） |  | 様
（受注者名）
現場代理人
下記項目について、立会をお願いします。
工 事 名
| 項 目 |  |  | 内 容
| 希 望 日 時 |  |  | 令和 年 月 日 時 分
令和 年 月 日
上記項目について、令和 年 月 日 時に立会を実施します。
[6 empty] | （監督員） | ㊞
| 実施日時 | 令和 年 月 日 時 分から |  |  | 実施者名
（主 旨）
本様式は、設計図書において現場代理人が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に、工事監督員に提出するものである。
注 １ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
２ 立会いの内容については、工事施工協議簿にて明らかにすること。
段階確認の内容
印字OK
印字NG
印字NG
枠内印字NG