## 工程表
工 事 工 程 表
年 月 日
岩見沢市長 様
住 所
受注者
工事番号 | 第 |  | 号 | [7 empty] | 氏 名
工事名
[12 empty] | 工 期 | 年 月 日から
上記工事について、次のとおり工程表を作成したので提出します。 | [12 empty] | 年 月 日まで
月別 種別 | ４月 | ５月 |  | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 |  | １１月 |  | １２月 | １月 |  | ２月 | ３月
| 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20
この工程表の例を参考に、以下の点が分かるよう作成してください。 ①工期の２分の１となる日 ②認定請求日 ③予定工程及び実施工程（種別） ④予定出来高及び実施出来高（グラフ及び"％"表示） ※④については認定請求日時点の出来高も必ず記載してください。

## 工程表 (記載例)
工 事 工 程 表
平成３０年 ９月 １日作成
岩見沢市長 様
住 所
受注者
工事番号 | 第 号 |  |  |  |  | 氏 名
工事名 | [6 empty] | 工 期 | 平成３０年 ６月 １日 | から
[8 empty] | 平成３０年１０月１０日 | まで
月別 種別 |  | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 |  |  | １０月 | 備考
|  | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  |  | 10 20
共通仮設工事 | [8 empty] | 出来高(%)
100
舗装工
舗装準備工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | [8 empty] | 90
舗装工
路面切削工
80
排水構造物工
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工
70
縁石工
縁石工
60
区画線工
区画線工
50
構造物撤去工
構造物取壊工
縁石撤去工 | [8 empty] | 40
運搬処理工
30
仮設工
交通管理工
20
10
0
この工程表の例を参考に、以下の点が分かるよう作成してください。 ①工期の２分の１となる日 ②認定請求日 ③予定工程及び実施工程（種別） ④予定出来高及び実施出来高（グラフ及び"％"表示） ※④については認定請求日時点の出来高も必ず記載してください。
予定工程
実施工程
予定出来高推移
実施出来高
５%
３３%
７５%
３%
２５%
７０%
９０%
１００%
工期の１／２
・・・ ８月５日
認定請求日
・・・ ９月１日
①
②
③
④
③
④