（様式第１号）

平成　　年　　月　　日

岩見沢市長　　　　　　　　様

請負人

住所

氏名

**請負代金変更請求書**

下記の工事について、主要な工事材料の価格の著しい変動により、請負代金額が不適当となったことから、建設工事請負契約書第２１条の規定に基づき、請負代金の変更を請求します。

記

１ 工事番号

２ 工事名

３ 当初契約金額 一金　　　　　　　　　円也

４ 工期 自　平成　　年 　月　　日

至　平成　　年　　月　　日

５ 請求する主要な工事材料

６ 変更請求概算額

（注） １ 今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ありません。

２ 請求する主要な工事材料として、「鋼材類」「燃料油」等の具体的な品目を記載してください。

（様式第２号）

岩契管 第　　　号

平成　　年　　月　　日

請負人

様

岩見沢市長

（企画財政部契約管理課契約係担当）

**請負代金額の変更請求に係る協議開始の日について（通知）**

平成　　年　　月　　日付けで請求のあった建設工事請負契約書第２１条に基づく請負代金額の変更につきまして、変更額の協議開始日を下記のとおり通知します。

記

１ 工事番号

２ 工事名

３ 協議開始日 平成　　年　　月　　日

（様式第３号）

平成　　年　　月　　日

岩見沢市長　　　　　　　　様

請負人

住所

氏名

**請負代金変更請求額計算書**

平成　　年　　月　　日付け請負代金請求書に係る変更請求額の内訳は、下記のとおりです。

**工事名　　　　　　　　　　　○○○○工事**

記

（金額 単位：円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初想定金額 | 購入金額 | 差額 | 備考 |
| **鋼材類** |  |  |  |  |  |  |  |
| ○鋼 | ○○○○ | t | \*\*\*.\* | \*\*,\*\*\*,\*\*\* | \*\*,\*\*\*,\*\*\* | \*,\*\*\*,\*\*\* |  |
| ○鋼 | □□□□ | t | \*\*\*.\* | \*\*,\*\*\*,\*\*\* | \*\*,\*\*\*,\*\*\* | \*,\*\*\*,\*\*\* |  |
| △鋼 | ＊＊＊＊ | t | \*\*\*.\* | \*,\*\*\*,\*\*\* | \*,\*\*\*,\*\*\* | \*\*\*,\*\*\* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼材類 計 |  |  |  | \*\*,\*\*\*,\*\*\* | \*\*,\*\*\*,\*\*\* | \*\*\*,\*\*\* | (Ａ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **燃料油** |  |  |  |  |  |  |  |
| ■油 | ■■■■ | ℓ | \*\*\*.\* | \*,\*\*\*,\*\*\* | \*,\*\*\*,\*\*\* | \*\*\*,\*\*\* |  |
| ▲油 | ▲▲▲▲ | ℓ | \*\*\*.\* | \*,\*\*\*,\*\*\* | \*,\*\*\*,\*\*\* | \*\*\*,\*\*\* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料油 計 |  |  |  | \*,\*\*\*,\*\*\* | \*,\*\*\*,\*\*\* | \*\*\*,\*\*\* | (Ｂ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変動額 | |  |  |  |  | \*,\*\*\*,\*\*\* | (Ａ)＋(Ｂ) |
| 単品スライド請求額 | | |  |  |  | \*,\*\*\*,\*\*\* |  |

（注） １ 品目・規格ごとに取りまとめ、内訳書詳細及び確認資料（購入先、購入単価・数量等を証明するもの）を添付のうえ、工事監督員に提出してください。なお、確認資料による証明ができない場合には、これに代えてその算出根拠を記した書類が必要となります。

２ 「主要な工事材料」に該当する品目のみを記載してください。（該当しない材料についての記載は不要）

３ ［差額］＝［購入金額］－［当初想定金額］ となります。

（様式第４号）

岩契管第　　　　号

平成　　年　　月　　日

請負人

様

岩見沢市長

**建設工事請負契約書第２１条に基づく請負代金額の変更について（協議）**

平成　　年　　月　　日付けで請求のあった建設工事請負契約書第２１条に基づく請負代金額の変更につきまして、下記のとおり協議します。

変更金額について承諾の際は、承諾書を提出してください。

なお、請負代金額の変更については、別途工事請負変更契約書を作成するものとします。

記

１ 工事番号

２ 工事名

３ 変更金額 請負代金の増額　一金　　　　　　円也

（様式第５号）

**承諾書**

平成　　年　　月　　日

岩見沢市長　　　　　　　　様

請負人

住所

氏名

工事名

平成　　年　　月　　日付け岩契管第　　号で通知のありました上記建設工事の請負代金変更額について承諾します。

（注）請負代金の変更契約は別途行いますので、この承諾書への収入印紙の貼付は不要です。

（様式第６号）

**変更契約書**

１工事名

２変更契約事項

(1) 請負金額

変更前 一金　　　　　　円也

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　一金　　　　　　円也）

変更後 一金　　　　　　円也

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　一金　　　　　　円也）

(2) 工事請負契約書第２１条に基づく請負代金額の変更

(3) その他、平成　　年　　月　　日付け原契約書のとおり

上記工事の請負について、発注者　岩見沢市　と請負人　●●●●　とは、変更契約を行う。

この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名捺印のうえ、各自１通を原契約書とともに保有する。

平成　　年　　月　　日

発注者 岩見沢市

岩見沢市長

請負人