## はじめに
週休２日履行確認ツールについて
・このファイルは、週休２日工事の計画および実施履行状況を確認するために作成
したものです。
・カレンダー形式で日々の履行状況（計画、実施）を入力することで、現場閉所率が出力
されるようになっています。（実績調書ワークシート）
・このファイルおよび印刷物は、発注者指定の様式とはしていません。
（受注者、発注者の独自の様式等の使用を妨げるものではありません）
・実績調書を、履行確認の協議に使用する、印刷物を施工協議簿に添付する等、受発注者
間の情報共有を図るため、各自で使いやすいように活用ください。
入力方法
〔初期入力 ワークシート〕
・黄色着色セルに入力する。
（実績調書ワークシートの、契約工期および対象期間に反映される）
〔休日等取得計画・実績調書 ワークシート〕
・受注者の施工予定（施工計画書提出時のもの）を、計画欄に記入する。
（作業予定は「■」、休工日は「休」を選択）
・計画調書の計画に記した■は実施調書の計画欄に反映されます。
・受注者の施工実績を、実施欄に記入する。
（作業実施は「◆」、休工日は「休」を選択）
確認方法
○受注者が週休２日の取組を希望する場合
・施工計画書受理時に週休２日工事の実施計画書（休日等取得計画）の妥当性について
以下の内容を確認する。
○ | 施工計画時に、４週８休以上の休日取得が見込まれているか？
（調書ワークシートの、週休２日達成判定は適切か）
○ | 無理な計画となっていないか？
・工事実施時は、実施状況又は実施予定状況を適宜確認し、週休２日工事の履行を
確認する。
○ | 実績調書ワークシートの記入内容に誤りはないか？
○ | 他の工事書類等との整合が図られているか？
○ | 現場閉所率を確認し、履行状況に応じた設計変更を行う。

## 初期入力
黄色着色セルに入力してください。
項目 |  | 入力部分 | 入力説明
年 | 令和 | 7 | 年度又は着工年を記入する （記入例：７） 年を入力することでカレンダーが作成されます。
工事名 |  | ○○○改良工事
工期 | 着工日 | 令和○年○月○日 | 契約書に記載される工期 着工日を記入する（記入例：令和７年４月１日）
| 工事の始期日 | 令和○年○月○日 | 実際の工事のための現場における準備作業に着手する日 を記入する（記入例：令和７年４月１日）
| 工事の完了日 | 令和○年○月○日 | 後片づけ作業が全て完了した日を記入する（記入例：令和７年４月１日）
| 完成日 | 令和○年○月○日 | 契約書に記載される工期 完了日を記入する（記入例：令和７年４月１日）

## 休日等取得計画調書
休 日 等 取 得 計 画 調 書 | [31 empty] | 別紙３－２ |  |  | 確認 | 計画 | ■ | 休
[9 empty] | 契約工期 | [9 empty] | 対象期間 | [16 empty] | 実施 | ◆ | 休
工事名 |  | ○○○改良工事 | [6 empty] | 令和○年○月○日 |  |  |  | ～ | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | 工事の始期 | [6 empty] | ～ | 工事の完了日
(土日）
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [5 empty] | 稼働 | 休日 | 対象日数 | 土日休有無
7 |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
4 | 月 | [33 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
実施 | bar: 曜日
5 | 月 | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[35 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
実施 | bar: 曜日
6 | 月 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[35 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
実施 | bar: 曜日
7 | 月 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[35 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
実施 | bar: 曜日
8 | 月 | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
[35 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
実施 | bar: 曜日
9 | 月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
[35 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
実施 | bar: 曜日
10 | 月 | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[35 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
実施 | bar: 曜日
11 | 月 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
[35 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
実施 | bar: 曜日
12 | 月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 年 | 年 | 年
[35 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
実施 | bar: 曜日
8 |  | 曜日 | 年 | 年 | 年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 月 | [33 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 実施 曜日
実施 | bar: 実施 曜日
2 | 月 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [12 empty] | ばか
[35 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 実施 曜日
実施 | bar: 実施 曜日
3 | 月 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
[35 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 実施 曜日
実施 | bar: 実施 曜日
〔凡例〕 ■：作業予定日 休：休工日 （空白）：対象外期間 |  | 実施 土: 計画時チェック |  |  |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 週休２日達成判定 |  |  | ＝
・休工日（休）の合計が、現場閉所日数となる。…① |  | 実施 月: 現場閉所率（％）; 実施 木: ＝; 実施 金: 現場閉所日数; 実施 日: ／; 実施 月: 週休２日確認対象期間 |  |  |  |  | 完全週休２日（土日）達成
・作業予定日（■）と休工日（休）の合計が、対象期間日数となる。…② |  | 実施 木: ＝; 実施 金: 0; 実施 土: 日; 実施 日: ／; 実施 月: 0; 実施 火: 日; 実施 木: 〔週休別現場閉所率〕 |  |  |  |  | 完全週休２日達成 |  |  |  | 当初発注
・右記の現場閉所率は、①／②により計算される。 |  | 実施 木: ＝; 実施 火: →; 実施 木: ４週８休以上 |  |  |  |  | 月単位の週休２日を達成
・現場閉所率は、 |  | 実施 木: 28.5％以上 |  |  |  |  | 通期での４週８休を達成 |  |  |  | ・・減額変更（補正率有）
４週８休以上：８日／２８日＝２８．５％以上休 |  | 実施 土: 実施時チェック |  |  |  |  | 対象外 |  |  |  | ・・減額変更（補正率無）
[14 empty] | 週休２日達成判定 |  |  | ＝
[14 empty] | 現場閉所率（％） |  |  | ＝ | 現場閉所日数 |  | ／ | 週休２日確認対象期間
|  | 実施 木: ＝; 実施 金: 0; 実施 土: 日; 実施 日: ／; 実施 月: 0; 実施 火: 日 |  |  |  |  | ４週８休以上
４週８休未満 | bar: 実施 木 to 実施 土; 実施 火
[14 empty] | 対象期間 |  | 計画始期日 |  |  | 2024-04-29 |  | ～ | 計画完了日 |  | 2025-01-28 |  |  |  |  | 275 | 日
[14 empty] | 対象期間外 |  |  |  | （休暇；夏季休暇（8月13日～15日）、年末年始（12月29日～1月3日）） | [10 empty] | 9 | 日
[14 empty] | 対象期間外 |  |  |  |  | （予め一時中止等） | [9 empty] | 9 | 日
[14 empty] | 週休2日確認対象日数 | [6 empty] | 275 | - | 9 | - | 9 | = |  |  | 257 | 日
[14 empty] | 現場閉所日数 | [14 empty] | 0 | 日
|  | 実施 日: 現場閉所率（％）＝; 実施 水: 現場閉所日数; 実施 金: ／; 実施 土: 週休2日確認対象期間; 実施 水: ＝; 実施 木: 0; 実施 金: ／; 実施 土: 257; 実施 日: ＝; 実施 月: 0%; 実施 水: →; 実施 木: 4週8休以上; 実施 土: ・・・ | ＯＫ
実施時チェック
[13 empty] | 現場閉所率（％）＝ |  |  | 現場閉所日数 |  | ／ | 週休2日確認対象期間

## 休日等取得実績調書
休 日 等 取 得 実 績 調 書 | [31 empty] | 別紙４－２ |  | 確認 | 計画 | ■ | 休
[9 empty] | 契約工期 | [9 empty] | 対象期間 | [15 empty] | 実施 | ◆ | 休
工事名 |  | ○○○改良工事 | [6 empty] | 令和○年○月○日 |  |  |  | ～ | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | 工事の始期 |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | ～ | 工事の完了日 |  |  | 令和○年○月○日
(土日）
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 稼働 | 休日 | 対象日数 | 土日休有無
7 |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
4 | 月 | [32 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
5 | 月 | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[34 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
6 | 月 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
[34 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
7 | 月 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[34 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
8 | 月 | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
[34 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
9 | 月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
[34 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
10 | 月 | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[34 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
11 | 月 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
[34 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
12 | 月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 年 | 年 | 年
[34 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 曜日
8 |  | 曜日 | 年 | 年 | 年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 月 | [32 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 実施 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 実施 曜日
2 | 月 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[34 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 実施 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 実施 曜日
3 | 月 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
[34 empty] | 計画 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | bar: 実施 曜日
[34 empty] | 実施 |  |  | 実施 | 0 | 0 | 0 | bar: 実施 曜日
〔凡例〕 ■：作業予定日 ◆：作業実施日 休：休工日 （空白）：対象外期間 |  | 実施 土: 計画時チェック |  |  |  | 計画合計 | 0 | 0 | 0
|  | 実施 月: 週休２日達成判定; 実施 木: ＝ |  |  |  | 実施合計 | 0 | 0 | 0
・休工日（休）の合計が、現場閉所日数となる。…① |  | 実施 月: 現場閉所率（％）; 実施 木: ＝; 実施 金: 現場閉所日数; 実施 日: ／; 実施 月: 週休２日確認対象期間 |  |  |  |  | 稼働 | 休日 | 対象日数 | 土日休有無
・作業予定日（■）または実施日（◆）と休工日（休）の合計が、 |  | 実施 木: ＝; 実施 金: 0; 実施 土: 日; 実施 日: ／; 実施 月: 0; 実施 火: 日; 実施 木: 〔週休別現場閉所率〕
対象期間日数となる。…② |  | 実施 木: ＝; 実施 火: →; 実施 水: ４週８休以上 |  |  |  | 完全週休２日（土日）達成
・右記の現場閉所率は、①／②により計算される。 |  | 実施 水: 28.5％以上 |  |  |  | 完全週休２日達成 |  |  |  | 当初発注
・現場閉所率は、 |  | 実施 土: 実施時チェック |  |  | 月単位の週休２日を達成 | 月単位での４週８休達成
４週８休以上：８日／２８日＝２８．５％以上休 |  | 実施 月: 週休２日達成判定; 実施 木: ＝; 実施 水: ４週７休以上４週８休未満 |  |  |  | 通期での４週８休を達成 |  |  |  | ・・減額変更（補正率有）
|  | 実施 月: 現場閉所率（％）; 実施 木: ＝; 実施 金: 現場閉所日数; 実施 日: ／; 実施 月: 週休２日確認対象期間; 実施 水: 25.0%以上28.5%未満 |  |  |  | 対象外 |  |  |  | ・・減額変更（補正率無）
[17 empty] | ＝ | 0 | 日 | ／ | 0 | 日
[17 empty] | ＝ |  |  |  |  | →
[34 empty] | ４週６休以上４週７休未満 |  |  |  | 0.21428 | 0.25 | ６日／２８日＝２１．４２８％以上
[34 empty] | ４週７休以上４週８休未満 |  |  |  | 0.25 | 0.28571 | ７日／２８日＝２５．０００％以上
[34 empty] | ４週８休以上 |  |  |  | 0.28571 |  | ８日／２８日＝２８．５７１％以上
[19 empty] | 入力 |  |  |  |  | 入力
[14 empty] | 対象期間 |  | 計画始期日 |  |  | 2024-04-29 |  | ～ | 計画完了日 |  | 2025-01-28 |  |  |  |  | 275 | 日
|  | 実施 月: 対象期間外; 実施 金: （休暇；夏季休暇（8月13日～15日）、年末年始（12月29日～1月3日））; 実施 火: 9; 実施 水: 日 |  |  |  | ４週６休以上：６日／２８日＝２１．４２８％以上 |  |  |  |  | 0.21429 | ４週６休以上４週７休未満
|  | 実施 月: 対象期間外; 実施 土: （予め一時中止等）; 実施 火: 9; 実施 水: 日 |  |  |  | ４週７休以上：７日／２８日＝２５．０００％以上 |  |  |  |  | 0.25 | ４週７休以上４週８休未満
|  | 実施 月: 週休2日確認対象日数; 実施 月: 275; 実施 火: -; 実施 水: 9; 実施 木: -; 実施 金: 9; 実施 土: =; 実施 火: 257; 実施 水: 日 |  |  |  | ４週８休以上：８日／２８日＝２８．５７１％以上 |  |  |  |  | 0.28571 | ４週８休以上
[14 empty] | 現場閉所日数 | [14 empty] | 0 | 日
|  | 実施 日: 現場閉所率（％）＝; 実施 水: 現場閉所日数; 実施 金: ／; 実施 土: 週休2日確認対象期間; 実施 水: ＝; 実施 木: 0; 実施 金: ／; 実施 土: 257; 実施 日: ＝; 実施 月: 0%; 実施 水: →; 実施 木: 該当なし |  |  |  | ・・・ | ＯＫ
[12 empty] | 実施時チェック | [6 empty] | 入力 |  |  |  |  | 入力
[14 empty] | 対象期間 |  | 実施始期日 |  |  | 2024-05-06 |  | ～ | 実施完了日 |  | 2025-01-28 |  |  |  |  | 268 | 日
[14 empty] | 対象期間外 |  |  |  | （休暇；夏季休暇（8月13日～15日）、年末年始（12月29日～1月2日、6日）） | [10 empty] | 9 | 日
[14 empty] | 対象期間外 |  |  |  |  | （予め一時中止等） | [9 empty] | 9 | 日
[14 empty] | 週休2日確認対象日数 | [6 empty] | 268 | - | 9 | - | 9 | = |  |  | 250 | 日
[14 empty] | 現場閉所日数 | [14 empty] | 0 | 日
[13 empty] | 現場閉所率（％）＝ |  |  | 現場閉所日数 |  | ／ | 週休2日確認対象期間 |  |  |  | ＝ | 0 | ／ | 250 | ＝ | 0% |  | → | 該当なし
Note on E7: 計画は休日等取得計画調書データが反映されます。

## 実績調書取得率計算 (hidden)
1
| 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [11 empty] | 夏 | 夏 | 夏 | [16 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [27 empty] | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | [28 empty] | 2 | [28 empty] | 3
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実施 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
週区切り（日～土） | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58
計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 1 | ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 1 | ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
（稼働日、休日チェック）
計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期間
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61
| 1週 |  | 2週 |  | 3週 |  | 4週 |  | 5週 |  | 6週 |  | 7週 |  | 8週 |  | 9週 |  | 10週 |  | 11週 |  | 12週 |  | 13週 |  | 14週 |  | 15週 |  | 16週 |  | 17週 |  | 18週 |  | 19週 |  | 20週 |  | 21週 |  | 22週 |  | 23週 |  | 24週 |  | 25週 |  | 26週 |  | 27週 |  | 28週 |  | 29週 |  | 30週 |  | 31週 |  | 32週 |  | 33週 |  | 34週 |  | 35週 |  | 36週 |  | 37週 |  | 38週 |  | 39週 |  | 40週 |  | 41週 |  | 42週 |  | 43週 |  | 44週 |  | 45週 |  | 46週 |  | 47週 |  | 48週 |  | 49週 |  | 50週 |  | 51週 |  | 52週 |  | 53週 |  | 54週 |  | 55週 |  | 56週 |  | 57週 |  | 58週 |  | 59週 |  | 60週 |  | 61週
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0; 7 1 火: 合計; 7 2 水: 0; 7 3 木: ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0; 7 1 火: 合計; 7 2 水: 0; 7 3 木: ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
この週は工事期間？
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0
この週に土日は何日ある？
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0
土日は何日休み？
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0
休みは何日？
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0; 7 1 火: 結果; 7 2 水: 0; 7 3 木: ※完全週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0; 7 1 火: 結果; 7 2 水: 0; 7 3 木: ※完全週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
土日は全て休日ですか？ | bar: 3 1 土 to 7 2 水
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0; 7 1 火: 結果; 7 2 水: 0; 7 3 木: ※週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0; 3 27 木: 0; 3 29 土: 0; 3 31 月: 0; 4 2 水: 0; 4 4 金: 0; 4 6 日: 0; 4 8 火: 0; 4 10 木: 0; 4 12 土: 0; 4 14 月: 0; 4 16 水: 0; 4 18 金: 0; 4 20 日: 0; 4 22 火: 0; 4 24 木: 0; 4 26 土: 0; 4 28 月: 0; 4 30 水: 0; 5 2 金: 0; 5 4 日: 0; 5 6 火: 0; 5 8 木: 0; 5 10 土: 0; 5 12 月: 0; 5 14 水: 0; 5 16 金: 0; 5 18 日: 0; 5 20 火: 0; 5 22 木: 0; 5 24 土: 0; 5 26 月: 0; 5 28 水: 0; 5 30 金: 0; 6 1 日: 0; 6 3 火: 0; 6 5 木: 0; 6 7 土: 0; 6 9 月: 0; 6 11 水: 0; 6 13 金: 0; 6 15 日: 0; 6 17 火: 0; 6 19 木: 0; 6 21 土: 0; 6 23 月: 0; 6 25 水: 0; 6 27 金: 0; 6 29 日: 0; 7 1 火: 結果; 7 2 水: 0; 7 3 木: ※週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
休日は２日ですか？ | bar: 3 1 土 to 7 2 水
| 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 1; 3 25 火: 0
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 1; 3 25 火: 0
この月は工期範囲内？
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 中途; 3 25 火: 0
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 中途; 3 25 火: 0
この月は月初は工期？
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 中途; 3 25 火: 0
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 中途; 3 25 火: 0
この月は月末は工期？
計画 | 3 23 日: 0
実施 | 3 23 日: 0
この月は月末は工期？(うるう年）
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 2; 3 25 火: 0
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 2; 3 25 火: 0
この月は工期始or終が中途なので計算が必要？
計画 | 3 1 土: 10; 3 3 月: 8; 3 5 水: 9; 3 7 金: 9; 3 9 日: 8; 3 11 火: 10; 3 13 木: 8; 3 15 土: 8; 3 17 月: 10; 3 19 水: 8; 3 21 金: 9; 3 23 日: 8; 3 25 火: 9
実施 | 3 1 土: 10; 3 3 月: 8; 3 5 水: 9; 3 7 金: 9; 3 9 日: 8; 3 11 火: 10; 3 13 木: 8; 3 15 土: 8; 3 17 月: 10; 3 19 水: 8; 3 21 金: 9; 3 23 日: 8; 3 25 火: 9
この月に土日は何日ある？
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0
この月の工期内に土日は何日ある？
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 0; 3 25 火: 0
この月の工期内に休み何日ある？
計画 | 3 1 土: 1; 3 3 月: 1; 3 5 水: 1; 3 7 金: 1; 3 9 日: 1; 3 11 火: 1; 3 13 木: 1; 3 15 土: 1; 3 17 月: 1; 3 19 水: 1; 3 21 金: 1; 3 23 日: 0; 3 25 火: 1
実施 | 3 1 土: 1; 3 3 月: 1; 3 5 水: 1; 3 7 金: 1; 3 9 日: 1; 3 11 火: 1; 3 13 木: 1; 3 15 土: 1; 3 17 月: 1; 3 19 水: 1; 3 21 金: 1; 3 23 日: 0; 3 25 火: 1
この月は4週8休を達成？
計画 | 3 1 土: 1; 3 3 月: 1; 3 5 水: 1; 3 7 金: 1; 3 9 日: 1; 3 11 火: 1; 3 13 木: 1; 3 15 土: 1; 3 17 月: 1; 3 19 水: 1; 3 21 金: 1; 3 23 日: 0; 3 25 火: 1
実施 | 3 1 土: 1; 3 3 月: 1; 3 5 水: 1; 3 7 金: 1; 3 9 日: 1; 3 11 火: 1; 3 13 木: 1; 3 15 土: 1; 3 17 月: 1; 3 19 水: 1; 3 21 金: 1; 3 23 日: 0; 3 25 火: 1
4週8休未達の場合は土日>=閉所？
計画 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 1; 3 25 火: 0
実施 | 3 1 土: 0; 3 3 月: 0; 3 5 水: 0; 3 7 金: 0; 3 9 日: 0; 3 11 火: 0; 3 13 木: 0; 3 15 土: 0; 3 17 月: 0; 3 19 水: 0; 3 21 金: 0; 3 23 日: 1; 3 25 火: 0
中途開始の場合は土日>=閉所？
計画 | 3 1 土: 2; 3 3 月: 2; 3 5 水: 2; 3 7 金: 2; 3 9 日: 2; 3 11 火: 2; 3 13 木: 2; 3 15 土: 2; 3 17 月: 2; 3 19 水: 2; 3 21 金: 2; 3 23 日: 1; 3 25 火: 2; 3 27 木: 結果; 3 28 金: 0; 3 29 土: ※達成できてない月をカウント。結果が0なら達成
実施 | 3 1 土: 2; 3 3 月: 2; 3 5 水: 2; 3 7 金: 2; 3 9 日: 2; 3 11 火: 2; 3 13 木: 2; 3 15 土: 2; 3 17 月: 2; 3 19 水: 2; 3 21 金: 2; 3 23 日: 1; 3 25 火: 2; 3 27 木: 結果; 3 28 金: 0; 3 29 土: ※達成できてない月をカウント。結果が0なら達成
上記３つのいずれかを達成？ | bar: 3 1 土 to 3 28 金

## 注意事項 (hidden)
注意事項
１ 作成 岩見沢市 「休日等取得計画・実施調書」 作成 令和７年３月３日 （2025ver.1)
２ 岩見沢市工事受注者の提出参考資料としている。
３ 北海道様式を参考にしている。
４ 北海道様式との違い 実施を◆と表示置き換えしているため（２２行）「実績調書取得率計算」において休日カウントに注意すること。